## DONNEES
LES CONDITIONS DE PAIEMENT
LES SALAIRES SONT PAYES LE | DERNIER JOUR DU MOIS | 0
LES FOURNISSEURS SONT PAYES | FIN DE MOIS DE LIVRAISON A | 30 | JOURS LE | 0
LES SOUS TRAITANTS | FIN DE MOIS DE LIVRAISON A | 30 | JOURS LE | 0
LE CLIENT PAIE | FIN DE MOIS DE LIVRAISON A | 90 | JOURS LE | 0
EN FONCTION DU PALNNING SEMAINE ON PEUT DETERMINER
LE MONTANT DES SALAIRES A PAYER PAR MOIS
LE MONTANT DES FACTURES A PAYER
LE MONTANT DES TRAVAUX A FACTURER AU CLIENT
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SALAIRES | 95000 | 15000 | 30000 | 35000 | 15000
FOURNISSEURS | 112000 | 18000 | 42000 | 47000 | 5000
SOUS-TRAITANTS | 13000 | 6000 | 0 | 0 | 7000
CLIENT | 290000 | 50000 | 95000 | 120000 | 25000
COMPTE TENU DES REGLES DE PAIEMENT
TOTAUX
Sommes à payer | 220000 | 15000 | 54000 | 77000 | 62000 | 12000 | 0
0
0
sommes à recevoir | 290000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 95000 | 120000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SOLDE TRESORERIE CUMULE | 70000 | -15000 | -69000 | -146000 | -158000 | -75000 | 45000 | 70000

## Plan Fin
| TOTAUX | 1998-05-31 | 1998-06-30 | 1998-07-31 | 1998-08-31 | 1998-09-30 | 1998-10-31 | 1998-11-30 | 1998-12-31 | 1999-01-31 | 1999-02-28 | 1999-03-31 | 1999-04-30 | 1999-05-31
MAIN D'OEUVRE | 95000 | 1998-05-31: 15000; 1998-06-30: 30000; 1998-07-31: 35000; 1998-08-31: 15000
0
MATERIAUX HT | 112000 | 1998-05-31: 18000; 1998-06-30: 42000; 1998-07-31: 47000; 1998-08-31: 5000
Facture sstt | 0
SOUS TRAITANTS HT | 13000 | 1998-05-31: 6000; 1998-08-31: 7000
FACTURE | 290000 | 1998-05-31: 50000; 1998-06-30: 95000; 1998-07-31: 120000; 1998-08-31: 25000
| TOTAUX | 1998-05-31 | 1998-06-30 | 1998-07-31 | 1998-08-31 | 1998-09-30 | 1998-10-31 | 1998-11-30 | 1998-12-31 | 1999-01-31 | 1999-02-28 | 1999-03-31 | 1999-04-30 | 1999-05-31
MAIN D'OEUVRE | 95000 | 1998-05-31: 15000; 1998-06-30: 30000; 1998-07-31: 35000; 1998-08-31: 15000
0
MATERIAUX HT | 112000 | 1998-07-31: 18000; 1998-08-31: 42000; 1998-09-30: 47000; 1998-10-31: 5000
Facture sstt | 0
SOUS TRAITANTS HT | 13000 | 1998-06-30: 6000; 1998-09-30: 7000
0
DIVERS HT | 0
0
FACTURE | 0
VIREMENT BANQUE HT | 290000 | 1998-07-31: 50000; 1998-08-31: 95000; 1998-09-30: 120000; 1998-10-31: 25000; 1998-11-30: 0
0
SOLDE MENSUEL | 70000 | 1998-05-31: -15000; 1998-06-30: -36000; 1998-07-31: -3000; 1998-08-31: 38000; 1998-09-30: 66000; 1998-10-31: 20000; 1998-11-30: 0
0
SOLDE CUMUL |  | 1998-05-31: -15000; 1998-06-30: -51000; 1998-07-31: -54000; 1998-08-31: -16000; 1998-09-30: 50000; 1998-10-31: 70000; 1998-11-30: 70000
| TOTAUX | 1998-05-31 | 1998-06-30 | 1998-07-31 | 1998-08-31 | 1998-09-30 | 1998-10-31
MAIN D'OEUVRE | 95000 | 15000 | 30000 | 35000 | 15000
Facture Fournisseur TTC | 133952 | 21528 | 50232 | 56212 | 5980
MATERIAUX TTC | 133952 |  |  | 21528 | 50232 | 56212 | 5980
Facture SST TTC | 15548 | 1998-05-31: 7176; 1998-08-31: 8372
SOUS TRAITANTS TTC | 15548 | 1998-06-30: 7176; 1998-09-30: 8372
0
DIVERS TTC | 0
MONTANT FACTURE TTC | 346840 | 59800 | 113620 | 143520 | 29900
0
TVA ENCAISSEE par l'Entreprise | 56840 |  |  | 9800 | 18620 | 23520 | 4900
0
TVA FACTUREE Par Fournisseur et SSTT | 24500 | 4704 | 8232 | 9212 | 2352 | 0 | 0
0
TVA A PAYER | 32340 |  | -4704 | 1568 | 9408 | 21168 | 4900
FACTURE | 0
VIREMENT BANQUE HT | 346840 |  |  | 59800 | 113620 | 143520 | 29900
0
SOLDE MENSUEL | 70000 | -15000 | -32472 | 1704 | 38980 | 57768 | 19020
0
SOLDE CUMUL |  | -15000 | -47472 | -45768 | -6788 | 50980 | 70000